## Escenarios PE
PRUEBAS EXPLORATORIAS
Aplicación bajo pruebas (APB) | Ghost -The Software Design Company
Versión/Hash commit | v3.42.5
Ambiente de pruebas | Google Chrome 89.0.4389.114 (Official Build) (64-bit), Viewport: 192x970 Ubuntu 20.04.2 LTS, 64-bit, 1920x1080
Escenarios de pruebas ejecutados
Identificador de la prueba | Fecha (dd/mm/aaaa) | Autor/Tester | Funcionalidad | Requerimiento (Func., No func.) | Tipo de escenario (Positivo, Negativo, Mix) | Nombre del escenario | Enlace a video de la prueba | Errores encontrados (Id de las incidencias)
PE001 | 2021-05-29 | Ivan Amarillo | Acceso y Administracion de Pages | Funcional | Positivo | Acceder a Pages | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE001.gif | .
PE002 | 2021-05-29 | Ivan Amarillo | Acceso y Administracion de Pages | Funcional | Positivo | Crear nuevo Page | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE002.gif | .
PE003 | 2021-05-29 | Ivan Amarillo | Acceso y Administracion de Pages | Funcional | Positivo | Editar Page Existente | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE003.gif | .
PE004 | 2021-05-29 | Ivan Amarillo | Acceso y Administracion de Pages | Funcional | Positivo | Agregar Tag a Page Existente | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE004.gif | .
PE005 | 2021-05-29 | Ivan Amarillo | Acceso y Administracion de Pages | Funcional | Positivo | Publicar Page Existente | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE005.gif | .
PE006 | 2021-05-29 | Ivan Amarillo | Acceso y Administracion de Pages | Funcional | Positivo | Eliminar Page Existente | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE006.gif | .
PE007 | 2021-05-29 | Ginett Rosales | Sign in | Funcional | Positivo | Ingresar a pagina principal, añadir clave incorrecta. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE007.gif
PE008 | 2021-05-29 | Ginett Rosales | Sign in | Funcional | Positivo | Ingresar a pagina principal, añadir usuario y contraseña validos. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE008.gif
PE009 | 2021-05-29 | Ginett Rosales | Gestion de Posts | Funcional | Positivo | Crear nuevo Post: Ingresar a panel de administracion, seleccionar desde la navegacion la opcion de Crear nuevo, agregar titulo, guardar. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE009.gif
PE010 | 2021-05-29 | Ginett Rosales | Gestion de Posts | Funcional | Positivo | Editar titulo de Post: Ingegsar a panel de aministración, seleccionar un Post de la lista, editar tutulo, actualizar. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE010.gif
PE011 | 2021-05-29 | Ginett Rosales | Gestion de Posts | Funcional | Positivo | Eliminar Post: Ingresar panel de administracion, ir a Posts, seleccionar un post de la lista, ir a settings, seleccionar Eliminar, confimar. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE011.gif
PE012 | 2021-05-29 | Ginett Rosales | Gestion de Posts | Funcional | Positivo | Agregar nuevo componente a post | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE012.gif
PE013 | 2021-05-29 | Ginett Rosales | Gestion de Posts | Funcional | Negativo | Crear nuevo Post con titulo vacío: Ingresar a panel de administracion, seleccionar desde la navegacion la opcion de Crear nuevo, guardar. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE013.gif
PE014 | 2021-05-29 | Carlos Pinto | Gestión de tags | Funcional | Positivo | Crear Tag normal, con datos correctos. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE014.gif
PE015 | 2021-05-29 | Carlos Pinto | Gestión de tags | Funcional | Negativo | Crear Tag normal, con datos incorrectos, descripcion larga y sin nombre. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE015.gif
PE016 | 2021-05-29 | Carlos Pinto | Gestión de tags | Funcional | Positivo | Editar Tag, con datos correctos. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE016.gif
PE017 | 2021-05-29 | Carlos Pinto | Gestión de tags | Funcional | Negativo | Editar Tag, con datos incorrectos, descripción muy larga y sin nombre. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE017.gif
PE018 | 2021-05-29 | Carlos Pinto | Gestión de tags | Funcional | Positivo | Eliminar Tag. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE018.gif
PE019 | 2021-05-29 | Carlos Pinto | Gestión de tags | Funcional | Positivo | Crear Tag interno, con datos correctos. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE019.gif
PE020 | 2021-05-29 | Carlos Pinto | Gestión de tags | Funcional | Negativo | Crear Tag interno, con datos incorrectos, descripcion larga y sin nombre. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE020.gif
PE021 | 2021-05-29 | Maria Gaitan | Crear usuarios invitados | Funcional | Positivo | Crear usuario invitado, ingresando datos correctos. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE021.gif
PE022 | 2021-05-29 | Maria Gaitan | Crear usuario invitado existente | Funcional | Negativo | Crear un usuario invitado existente. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE022.gif
PE023 | 2021-05-29 | Maria Gaitan | Reenviar correo usuarios invitados | Funcional | Negativo | Reenviar email al usuario, para validar y tener acceso al sistema | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE023.gif
PE024 | 2021-05-29 | Maria Gaitan | Eliminar invitación a un usuario invitado | Funcional | Negativo | Reenviar email al usuario, para validar y tener acceso al sistema | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE024.gif
PE025 | 2021-05-29 | Maria Gaitan | Editar datos de perfil | Funcional | Positivo | Editar datos del perfil del usuario. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE025.gif
PE026 | 2021-05-29 | Maria Gaitan | Editar imagen de perfil | Funcional | Positivo | Editar foto de perfil del usuario. | https://github.com/ginettrosales/entrega_semana8/blob/main/Exploratorias/media/PE026.gif
Plantilla elaborada por

## Lists (hidden)
Tipo de requerimiento | Funcional
No funcional
Tipo de escenario | Positivo
Negativo
Mix